1 工程履約爭議聲請調解範例：請求給付工程款

事件概要：
某室內設計公司承接客戶張三位於○市○區○街○號的室內裝潢工程，雙方訂有契約，約定完工後工程款一次付清；詎料完工後，張三以各種理由拒絕驗收，並拒付工程款。

聲請調解書（筆錄）				收件日期： 年 月 日 時 分
				收件編號： 案號： 年 調字第 號
稱 謂	姓 名 / 〈或名稱〉		性別	出生日期	國民身分證 / 統 一 編 號	職業	住 所 或 居 所 / （事務所或營業所）	連絡電話
聲 請 人	○○室內設計有 / 限公司 / 法代：○○○			公司統編	********		○市○區○路○號	請填寫
對 造 人	張 三		男				○市○區○街○號	請填寫
上當事人間 工程履約爭議 事件聲請調解，事件概要如下：
聲請人係 【Ｖ】承攬人 【 】定作人 (請於【 】內打「V」) / 簽約日期： ○ 年 ○ 月 ○ 日 (請依合約書或估價單、報價單所載日期填寫)施工位址： ○ 市 ○ 區 ○ 街 ○ 號 房屋 (店面) / 付款方式：【 】分期付款 【Ｖ】完工後一次付清 【 】驗收後一次付清 / 【 】其他付款方式： / 因下列原因： (請於【 】內打「V」) / 【Ｖ】積欠工程款，尚未給付。 【 】已逾施工期限，尚未完工。 / 【 】工程品質有瑕疵。 / 補充說明： / 因對造人屢次要求變更設計內容，造成工期延誤，又以各種理由拒絕驗收工程，並拒付工程款。 / 請惠予協助調解，以解決紛爭。
〈本件現正在 地方法院檢察署偵查審理中，案號如右： 〉
證 物 名 稱 及 件 數		裝潢工程合約書 1 份
聲 請 調 查 證 據
此致 市 區調解委員會 / 中華民國 ○ 年 ○ 月 ○ 日 / 聲請人：○○室內設計有限公司‧法代：○○○ 〈簽名或蓋章〉
上筆錄經當場向聲請人朗讀或交付閱覽，聲請人認為無異。 / 筆錄人： 〈簽名或蓋章〉 / 聲請人： 〈簽名或蓋章〉

2 工程履約爭議聲請調解範例：工程延宕，請求終止契約

事件概要：
張三委請土木工程行的李四就其位於○市○區○街○號之店面進行裝潢工程，雙方訂有契約，工程款約定分 3 期給付；詎料施工期間李四以各種理由追加工程款，張三在付完第 2期工程款後，李四竟避不見面，且工程進度嚴重落後，造成張三無法如期開店營業。

聲請調解書（筆錄）				收件日期： 年 月 日 時 分
				收件編號： 案號： 年 調字第 號
稱 謂	姓 名 / 〈或名稱〉		性別	出生日期	國民身分證 / 統 一 編 號	職業	住 所 或 居 所（事務所或營業所）	連絡電話
聲 請 人	張 三		男	**.*.*	A1********		○市○區○街○號	請填寫
對 造 人	李 四 / (即○○工程行)		男				○市○區○路○號	請填寫
上當事人間 工程履約爭議 事件聲請調解，事件概要如下：
聲請人係 【 】承攬人 【Ｖ】定作人 (請於【 】內打「V」) / 簽約日期： ○ 年 ○ 月 ○ 日 (請依合約書或估價單、報價單所載日期填寫)施工位址： ○ 市 ○ 區 ○ 街 ○ 號 店面 / 付款方式：【Ｖ】分期付款 【 】完工後一次付清 【 】驗收後一次付清【 】其他付款方式： / 因下列原因： (請於【 】內打「V」) / 【 】積欠工程款，尚未給付。 【Ｖ】已逾施工期限，尚未完工。 / 【 】工程品質有瑕疵。 / 補充說明： / 施工期間對造人以各種理由要求追加工程款，但工程做到一半，對造人卻避不見面，造成工期延誤，聲請人店面無法如期開幕營業，希望能終止合約，另外找人善後。 / 請惠予協助調解，以解決紛爭。
〈本件現正在 地方法院檢察署偵查審理中，案號如右： 〉
證 物 名 稱 及 件 數		報價單○份、施工現場照片○張
聲 請 調 查 證 據
此致 市 區調解委員會 / 中華民國 ○ 年 ○ 月 ○ 日 / 聲請人：張三 〈簽名或蓋章〉
上筆錄經當場向聲請人朗讀或交付閱覽，聲請人認為無異。 / 筆錄人： 〈簽名或蓋章〉 / 聲請人： 〈簽名或蓋章〉