新北市政府110年度重陽節敬老禮金禮品致贈計畫
110.08.30修訂
目的：新北市政府(以下簡稱本府)為宏揚敬老美德，特於重陽節前辦理重陽節敬老禮金禮品致贈活動，為利業務推展，特訂定本計畫。
二、主辦機關：新北市政府社會局
三、協辦機關：新北市政府民政局、新北市政府警察局及各區戶政事務所
四、執行機關：新北市各區公所
五、實施期間：110年9月24日(五)至110年12月30日(四)
六、致贈對象及造冊截止日期：
（一）致贈對象：設籍新北市（以下簡稱本市）且具備下列條件者。
1. 重陽節當月(110年10月)年滿65歲以上者。
2. 重陽節當月底(110年10月底)前設籍已滿1年；至重陽節當日(110年10月14日)前1個月仍持續設籍者。
（二）造冊截止日期：所有補助對象及發放標準均以各區公所列造冊名單為準。
1. 第1次造冊日：以109年10月31日(六)為設籍本市截止日。
2. 第2次造冊日：以第1次造冊名單中，109年11月1日(日)至重陽敬老禮金發放日仍持續設籍本市者為對象。
七、致贈原則及其加贈標準：
（一）致贈原則：
1. 100歲以上之老人：民國10年12月31日(含)前出生者，每人新臺幣2萬元整。
2. 90歲至99歲之老人：民國11年1月1日(含)出生者至民國20年10月31日(含)，每人新臺幣5,000元整。
3. 80歲至89歲之老人：民國20年11月1日(含)至民國30年10月31日(含)出生者，每人新臺幣2,000元整。
4. 65歲至79歲之老人：民國30年11月1日(含)至民國45年10月31日(含)出生者，每人新臺幣1,500元整。
（二）加贈標準：
年滿99歲之老人：民國11年1月1日(含)至民國11年12月31日(含)出生者，另加贈禮品1份，以表敬意。
八、現場致贈期程及現金致贈方式：
（一）致贈期程：
區公所工作人員與里幹事致贈：110年10月2日(六)至110年12月
  12日(日)。
本府社會局補致贈：110年12月13日(一)至110年12月30日(四)。
（二）致贈方式：
發放方式原則尊重長輩意願，但以匯款優先，欲領取現金者，由公所協
   助發放。
現金發放方式各執行機關可採定點致贈、到府致贈等方式辦理。
九、權責分工：
1. 社會局：策劃、督導禮金致贈事宜及採購專用禮金袋、禮品。
2. 民政局及各戶政事務所：提供本市65歲以上長者戶籍資料及協助於致贈作業期間更新資料。
3. 警察局：協助發放期間秩序及安全事宜。
4. 各區公所：辦理造冊相關事宜、通知、教育訓練及宣導，並由相關人員定
       點或到府發放、補發、提供本府現場發放名冊及經費核銷等事宜。
十、實施步驟：
1. 110年4月至5月造冊：由社會局洽請民政局提供年滿65歲以上長者戶政資料，轉檔後交付各致贈單位，由各執行機關製作印領清冊，所有補助對象及發放標準均以第6點第2項所列造冊名單為準。
2. 110年6月至7月人數及金額統計暨經費預撥：各區公所統計預計發放人數及核算所需金額後（含禮金及發放作業行政費用），由各執行機關掣據向社會局辦理款項預撥。
3. 110年9月24日(五)社會局辦理重陽禮金匯款作業。
4. 110年10月2日(六)至110年12月12日(日)：由各區公所工作人員
      及里幹事辦理現場發放。
110年12月12日(日):各區公所提供後續現場發放名冊供社會局做現場
   發放及回報賸餘款金額。
110年12月13日(一)至110年12月17日(五)：各區公所將賸餘款繳
   回社會局。
110年12月13日(一)至110年12月30日(四):由社會局依各區公所提
       供之現場發放名冊辦理補發。
發佈新聞消息：以新聞稿、網路訊息、公告、文宣等方式發佈本年度重陽
   禮金致贈之相關訊息。
十一、核銷結算：
1. 各執行機關於禮金致贈作業完成後，應回報社會局賸餘款金額，以新北市市庫支出收回書繳回賸餘款，報送社會局。
2. 禮金印領清冊及發放作業行政支出相關憑證務必妥善保存至少10年，以備社會局及審計單位抽查。
十二、其他注意事項：
對造冊名單有異議者，應於發放期間內檢附戶籍證明文件逕向社會局或區
公所辦理申復，經申復結果符合發放規定者，應辦理補發。
1. 發放日係指現金發放日或本府社會局交付金融機構匯款媒體檔當日，惟長輩金融帳戶因故無法入帳者，以實際發放日計。
2. 發放日後，民眾戶籍遷出本市、死亡者，發放的重陽節敬老禮金不予追回。
3. 敬老禮金、禮品旨在「敬老」，致送人員之服務態度應謙恭有禮，並藉此了解長者生活狀況及表達政府關懷長者之意，如需協助請即列冊並主動提供服務或洽相關單位協助；另致贈禮金場所需考量長輩安全及提供友善空間，以服務長輩並表達政府關懷之美意。
4. 致贈之禮金，應置於社會局提供之專用禮金袋內，嚴禁將禮金抽離專用禮金袋，或以其他信封、紅包袋替代；代送之禮金請妥善保管，若不慎遺失應負賠償之責。
5. 請各單位於致贈作業完成後，將無法致贈成功長者之資料轉送各轄戶政事務所協查，並提供無法致贈之名冊及原因供社會局備查。
十三、經費規劃：
1. 110年度以特定財源自訂標準發放重陽節敬老禮金之行政區，發放標準高於或等同於全市發放標準，其經費全數由該特定財源支應；發放標準低於本府發放標準者，差額部分由本府補足。另不符合以特定財源自訂標準發放之行政區發放設籍條件，但符合本市當年度重陽敬老禮金致贈對象資格者，禮金經費由本府支應，並由戶籍所在地區公所發放。
2. 致贈作業行政費用：為利致贈作業進行，依預計致贈對象每人13元計算所需行政費用核撥予各區公所依其作業需求支用（含人員加班費、出差費、交通費、保險費、郵資、文具紙張、文宣等費用及轉帳、申請戶政資料規費、誤餐費、帳戶登打至系統等）。
3. 各區公所承辦應於致贈結束後3個月內，將現金領取狀況(含領取日期、領取人姓名)及長輩處境狀況(含健康狀態、居住情形)，等資料導入社政系統內，以利後續查詢所需。另將賸餘款於當年度以支出收回書繳回新北市市庫，報送社會局。
十四、經費來源：
重陽敬老禮金所需經費由社會局110年度社政業務-社政業務-老人福利
服務-獎補助費-社會福利津貼及濟助項下支應。
致贈作業行政費用由社會局110年度社政業務-社政業務-老人福利服務-業務費-一般事務費-辦理重陽敬老系列活動、健保補助行政費項下支應。
十五、獎懲：本計畫執行完畢後由社會局報府核定各辦理單位敘獎名額及額度後，由各辦理單位提薦績優人員敘獎；未依規定辦理者視情節議處。
十六、本計畫陳奉核定後實施，修正時亦同。